## Sheet1
범례 | ⊙ : API, O : 디비 조회, ⦁ 디비 조회/저장
분류 |  |  | 데이터 / API |  |  |  |  | 연계 과제 |  |  | 담당자 |  | 산출물 |  |  | 일정 | [10 empty] | 설명
대분류 | 중분류 | 소분류 | DER서버 | 에너톡 | MSC | EMS | PMS | 동서 | 기상청 | O&M | 인코어드 | 업체 | #1 | #2 | #3 | 7월 4주 | 8월 1주 | 8월 2주 | 8월 3주 | 8월 4주 | 8월 5주 | 9월 1주 | 9월 2주 | 9월 3주 | 9월 4주 | 10월 1주
(서비스 플랫폼) 서비스포털 : iSmart/IOE 중심 서비스, 정산 중심
UI 개발 | 대시보드 | 군관리 | ⊙ |  | O | ⊙ |  | O |  | O |  |  | 화면 정의
|  | 사이트 | ⊙ | ⊙ | O | ⊙ | ⊙ | O | O | O |  |  | 화면 정의
| 에너지 | 사용량분석 |  |  | O |  |  | O | O | O |  |  | 화면 정의
|  | 피크분석 |  | ⊙ | O |  |  | O | O | O |  |  | 화면 정의
|  | ESS |  |  | O |  |  | O | O | O |  |  | 화면 정의
|  | PV |  |  | O |  |  | O | O | O |  |  | 화면 정의
|  | DR |  | ⊙ | O |  |  | O | O | O |  |  | 화면 정의
|  | DER 통합 |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 화면 정의
| 장치모니터링 | IOE |  | ⊙ |  |  |  | O | O | O |  |  | 화면 정의 | [13 empty] | L-EMS 없는 경우 자체 DB에 저장 관리
|  | PCS |  |  |  |  | ⊙ | O |  | O |  |  | 화면 정의
|  | BMS |  |  |  |  | ⊙ | O |  | O |  |  | 화면 정의
|  | IVT |  |  |  |  | ⊙ | O |  | O |  |  | 화면 정의
|  | PV |  |  |  |  | ⊙ | O |  | O |  |  | 화면 정의
| 알람관리 | 알람내역 |  |  |  | ⊙ |  | O |  | O |  |  | 화면 정의
| 요금 관리 | 한전 요금 |  | ⊙ |  |  |  | O | O |  |  |  | 화면 정의
|  | 수익 정산 | ⊙ |  | O |  |  | O | O |  |  |  | 화면 정의
| 설정 | 관라자 계정 관리 |  |  | O |  |  | O | O | O |  |  | 화면 정의 | [13 empty] | (관리자) 계정 등록/수정/삭제, 계정에 대한 사이트 연결
|  | 사용자 계정 관리 |  |  | O |  |  | O | O | O |  |  | 화면 정의 | [13 empty] | (사용자/관리자) 비밀번호 변경, 연락처 변경 등
|  | 사이트 군관리 |  |  | O |  |  | O | O | O |  |  | 화면 정의 | [13 empty] | (관라지)
|  | 사이트 설정 |  |  | O |  |  | O | O | O |  |  | 화면 정의 | [13 empty] | (관리자) 요금제 등
|  | EMS/PMS 정보 |  |  | O |  |  | O |  | O |  |  | 화면 정의 | [13 empty] | (관리자) EMS/PMS 연결 정보
|  | IOE 장비 설정 |  |  | O | ⊙ |  | O | O | O |  |  | 화면 정의 | [13 empty] | (관리자) L-EMS 연결이 없는 경우 IOE 자체 설정 / L-EMS 연결된 경우 조회해서 사용
스케줄러 | 통계 | 수요 15분 정보 |  | ⊙ | ⦁ |  |  | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | 스케줄 정의
|  | 충전 15분 정보 |  |  | ⦁ | ⊙ |  | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | 스케줄 정의
|  | 방전 15분 정보 |  |  | ⦁ | ⊙ |  | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | 스케줄 정의
|  | PV 15분 정보 |  |  | ⦁ | ⊙ |  | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | 스케줄 정의
|  | 예측 15분 정보 (수요) | ⊙ |  | ⦁ |  |  | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | 스케줄 정의
|  | 예측 15분 정보 (발전) | ⊙ |  | ⦁ |  |  | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | 스케줄 정의
|  | 요금적용전력 |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | 스케줄 정의 | [12 empty] | 피크 사용량 통계 계산
(에너지 운영 플랫폼) 로컬 EMS : PMS 유저인터페이스, 독립 운영 및 운영 현황 확인, 비용 고려 없음. 예) 건물에 설치된 단독 운영
UI | 대시보드 | 부하/ESS |  | ⊙ |  | O | ⊙ | O |  |  |  |  | 화면 정의 | [13 empty] | (실시간 값) 부하/PV 측정이 IOE로 되는 경우 에너톡 조회
|  | PV/ESS |  |  |  | O | ⊙ | O |  |  |  |  | 화면 정의
|  | 부하/PV/ESS |  | ⊙ |  | O | ⊙ | O |  |  |  |  | 화면 정의
| 통계 | 사용량 |  |  |  | O |  | O |  |  |  |  | 화면 정의
|  | ESS |  |  |  | O |  | O |  |  |  |  | 화면 정의
|  | 태양광 |  |  |  | O |  | O |  |  |  |  | 화면 정의
| ESS 관리 | 상태 |  |  |  |  | ⊙ | O |  |  |  |  | 화면 정의
|  | 이력 |  |  |  | O | ⊙ | O |  |  |  |  | 화면 정의
|  | 제어 |  |  |  |  | ⊙ | O |  |  |  |  | 화면 정의
| 설정 | PCS 등록/조회 |  |  |  |  | ⊙ | O |  |  |  |  | 화면 정의
|  | BMS 등록/조회 |  |  |  |  | ⊙ | O |  |  |  |  | 화면 정의
|  | IVT 등록/조회 |  |  |  |  | ⊙ | O |  |  |  |  | 화면 정의
|  | DC 등록/조회 |  |  |  |  | ⊙ | O |  |  |  |  | 화면 정의
|  | IOE 설정/조회 |  |  |  | ⦁ |  | O |  |  |  |  | 화면 정의
|  | 사이트 설정 |  |  |  | O |  | O |  |  |  |  | 화면 정의 | [13 empty] | PMS 주소, 비밀번호, 비상 연락 번호 등
REST API | 에너지 정보 조회 | ESS 15분 충방전량 |  |  |  | O |  | O | [6 empty] | 프로그램 설계/API 문서 | [11 empty] | /energies/ess/
|  | IVT 15분 사용량 |  |  |  | O |  | O | [6 empty] | 프로그램 설계/API 문서 | [11 empty] | /energies/ivts
|  | PV 15분 발전량 |  |  |  | O |  | O | [6 empty] | 프로그램 설계/API 문서 | [11 empty] | /energies/pv
| 알람 등록/조회/수정 | ALARM |  |  |  | ⦁ |  | O | [6 empty] | 프로그램 설계/API 문서 | [11 empty] | PMS에서 이벤트 직접 전송, EMS 자체 이벤트 수신. 예) 최적 제어 스케줄 확보 실패
| 기기 조회 | IOE |  |  |  | O |  | O | [6 empty] | 프로그램 설계/API 문서 | [11 empty] | /ioes/:ioeId
| 보안키 발급/조회/삭제 | 발급 |  |  |  | ⦁ |  | O | [6 empty] | 프로그램 설계/API 문서 | [11 empty] | /ems/credential (REST API 접근을 위한 보안키 발급)
스케줄러 | 상태 수집 | 최적제어스케줄 | ⊙ | ⊙ |  | ⦁ |  | O | [6 empty] | 프로그램 설계/스케줄 정의 | [11 empty] | 최적 제어 스케줄 받아오기
|  | 수요 15분 정보 |  | ⊙ |  | ⦁ |  | O | [6 empty] | 프로그램 설계/스케줄 정의 | [11 empty] | 에너지 15분 합산량
|  | 충전 15분 정보 |  |  |  | ⦁ | ⊙ | O | [6 empty] | 프로그램 설계/스케줄 정의 | [11 empty] | 에너지 15분 합산량
|  | 방전 15분 정보 |  |  |  | ⦁ | ⊙ | O | [6 empty] | 프로그램 설계/스케줄 정의 | [11 empty] | 에너지 15분 합산량
|  | PV 15분 정보 |  | ⊙ |  | ⦁ | ⊙ | O | [6 empty] | 프로그램 설계/스케줄 정의 | [11 empty] | 에너지 15분 합산량
|  | PCS 상태 정보 |  |  |  | ⦁ | ⊙ | O | [18 empty] | 데이터 백업 목적
|  | BMS 상태 정보 |  |  |  | ⦁ | ⊙ | O | [18 empty] | 데이터 백업 목적
|  | IVT 상태 정보 |  |  |  | ⦁ | ⊙ | O | [18 empty] | 데이터 백업 목적
|  | 운영 이력 정보 |  |  |  | ⦁ | ⊙ | O | [6 empty] | 프로그램 설계/스케줄 정의 | [11 empty] | 데이터 백업 목적
| 제어 스케줄러 | 피크컷 제어 |  |  |  | O | ⊙ | O | [6 empty] | 프로그램 설계/스케줄 정의
|  | 스케줄 제어 |  |  |  | O | ⊙ | O | [6 empty] | 프로그램 설계/스케줄 정의
|  | 수동 제어 |  |  |  | O | ⊙ | O | [6 empty] | 프로그램 설계/스케줄 정의
(장비 관리 플랫폼) PMS : 로컬 연결 장비 정보 수집 및 제어
REST API | PCS 제어 | 시작 |  |  |  |  | ⦁ | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | API문서 | [12 empty] | run
|  | 긴급중지 |  |  |  |  | ⦁ | O | [18 empty] | emergency-stop
|  | 재시작 |  |  |  |  | ⦁ | O | [18 empty] | fault-reset
|  | 모드전환 |  |  |  |  | ⦁ | O
|  | 충방전값 설정 |  |  |  |  | ⦁ | O
| BMS 제어 | 재시작 |  |  |  |  | ⦁ | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | API 문서 | [12 empty] | fault-reset
| 기기 등록/조회/삭제 | PCS |  |  |  |  | ⦁ | O | [18 empty] | /pcses/:pcsId
|  | BMS |  |  |  |  | ⦁ | O | [18 empty] | /bmses/:bmsId
|  | RACK |  |  |  |  | ⦁ | O | [18 empty] | /racks/:rackId
|  | DC (최대수요전력) |  |  |  |  | ⦁ | O | [18 empty] | /dcs/:dcId
|  | IVT |  |  |  |  | ⦁ | O | [18 empty] | /ivts/:ivtId (과제 범위 밖)
| 상태 조회/삭제 | PCS |  |  |  |  | ⦁ | O | [18 empty] | /pcses/:pcsId/statuses/:statusId
|  | BMS |  |  |  |  | ⦁ | O | [18 empty] | /bmses/:bmsId/statuses/:statusId
|  | RACK |  |  |  |  | ⦁ | O | [18 empty] | /racks/:rackId/statuses/:statusId
|  | DC (최대수요전력) |  |  |  |  | ⦁ | O | [18 empty] | /dcs/:dcId/statuses/:dcId
|  | IVT |  |  |  |  | ⦁ | O | [18 empty] | /ivts/:ivtId/statuses/:statusId (과제 범위 밖)
| 이력 | ALARM |  |  |  |  | ⦁ | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | API 문서 | [12 empty] | /alarm/:alarmId
|  | OPERATION LOG |  |  |  |  | ⦁ | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | API 문서 | [12 empty] | /log/:logId
| 보안키 발급/조회/삭제 | 보안키 |  |  |  |  | ⦁ | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | API 문서 | [12 empty] | /pms/credential (REST API 접근을 위한 보안키 발급)
스케줄러 | 상태 수집 | PCS |  |  |  |  | ⦁ | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | API 문서 | [12 empty] | 주기: O초
|  | BMS |  |  |  |  | ⦁ | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | API 문서 | [12 empty] | 주기: O초
|  | RACK |  |  |  |  | ⦁ | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | API 문서 | [12 empty] | 주기: O초
|  | DC (최대수요전력) |  |  |  |  | ⦁ | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | API 문서 | [12 empty] | 주기: O초
|  | IVT |  |  |  |  | ⦁ | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | API 문서 | [12 empty] | 주기: O초 (과제 범위 밖)
| 이벤트 탐지 | ALARM |  |  |  |  | ⦁ | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | API 문서 | [12 empty] | 문제 발생시 L-EMS로 즉시 Push
| 자동 제어 | SOC 기반 제어 |  |  |  |  | ⦁ | O |  |  |  |  | 프로그램 설계 | API 문서 | [12 empty] | 주기: O초, SOC 체크하여 정지 확인
에너톡 : IOE 관리 / DER 최적화
가상기기 | iSmart | 데이터 어답터
가상 기기 등록 관리
DER API | DER API | 한전 요금
발전량 예측
사용량 예측
ESS 최적화
| DER 최적화 | 최적화 모듈
시물레이션
경제성 계산
스케줄러 | 상태 수집 | REC/SMP | O | [23 empty] | 주기: O초
주기: O초